Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Макаровского муниципального образования на 2023 год"

30 января 2024 г.

В соответствии с постановлением администрации Макаровского муниципального образования «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Макаровского муниципального образования» от 19 декабря 2022 года № 134 администрацией Макаровского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Макаровского муниципального образования на 2023 год».

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Оценка в целом за отчетный 2023 год рассчитывается как показатель Е по последующей формуле:

Е = R+B+M, где

, где:

R – усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

n – общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

– степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

- R=, расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

– фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

– значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

= 9/9*100%=100 %

- B=С, расчет полноты использования бюджетных ассигнований бюджета Макаровского муниципального образования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Ртищевского муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Макаровского муниципального образования:

, где:

К – кассовое исполнение за счет средств бюджета Макаровского муниципального образования за отчетный год, тыс. рублей;

А – бюджетные ассигнования бюджета Макаровского муниципального образования, предусмотренные на соответствующий год решением Совета Макаровского муниципального образования о бюджете в тыс. рублях

С=2616/2728*100%=95,9%

- М=Н, расчет полноты реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм) за отчетный год:

, где:

– количество всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм), выполненных за отчетный год (единиц);

– количество всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), реализация которых была запланирована на соответствующий год (единиц)

Н=11/11*100%=100 %

Е = (100+95,9+100)/3 = 98,6%.

В соответствии с порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ если значение показателя Е составляет 98,6%, эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Вывод:

Признать эффективность программы "Благоустройство территории Макаровского муниципального образования на 2023 год" высокой.