**Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макаровского муниципального образования на 2024 год"**

30 января 2025 г.

В соответствии с постановлением администрации Макаровского муниципального образования «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Макаровского муниципального образования» от 19 декабря 2022 года № 134 администрацией Макаровского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макаровского муниципального образования на 2024 год".

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации программы учитывает необходимость проведения следующих этапов:

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации оценивается по формуле: СРм=Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРМ=0/1=0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле: ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в бюджете муниципального образования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией программы.

ССуз=0/3=0

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования рассчитывается по формуле: Эис=СРм/ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования.

Эис=0/0=0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы рассчитывается по формуле: СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

СДп/ппз=0/1=0

5. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

1

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=0

6. Оценка эффективности реализации программы оценивается по следующей формуле: ЭРп/п=СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы

СРп/п - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

ЭРп/п=0\*0=0

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

**Вывод:**

Признать эффективность программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макаровского муниципального образования на 2024 год" неудовлетворительной.