**Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Макаровском муниципальном образовании на 2022-2024 годы"**

30 января 2025 г.

В соответствии с постановлением администрации Макаровского муниципального образования «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ администрации Макаровского муниципального образования» от 19 декабря 2022 года № 134 администрацией Макаровского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Макаровском муниципальном образовании на 2022-2024 годы" за 2024 год.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации программы учитывает необходимость проведения следующих этапов:

1. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации оценивается по формуле: СРм=Мв/М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРМ=4/5=0,8

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле: ССуз=Зф/Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию программы в бюджете муниципального образования на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией программы.

ССуз=0/3=0

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования рассчитывается по формуле: Эис=СРм/ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования.

Эис=0,8/0=0,8

4. Оценка степени достижения целей и решения задач программы рассчитывается по формуле: СДп/ппз=ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы.

СДп/ппз=4/5=0,8

5. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где

1

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

N - число целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=0,8

6. Оценка эффективности реализации программы оценивается по следующей формуле: ЭРп/п=СРп/п\*Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы

СРп/п - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

ЭРп/п=0,8\*0,8=0,64

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

**Вывод:**

Признать эффективность программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Макаровском муниципальном образовании на 2022-2024 годы" за 2024 год неудовлетворительной.